## Sheet1
银行会计教学系统（FATS）研发费用一览表
研发准备阶段（人日） |  | 研发阶段(人日) |  | 结尾阶段
前期需求调研 | 5 | 软件界面与美工设计 | 10 | 软件服务器环境 | 2
软件原型搭建 | 3 | 框架与权限控制 | 5 | 软件功能测试 | 2
系统环境初始化 | 1 | 系统基础数据结构建立 | 7 | 软件并行压力测试 | 2
|  | 教学流程后台设置页面 | 20 | 网站域名及其它相关事项 | 3
|  | 教学流程前端操作界面 | 20
|  | 审核流程后台设置页面 | 10
|  | 审核流程前端操作界面 | 10
|  | 其它系统辅助模块 | 5
小计 | 9 |  | 97 |  | 7
总计 | 103人日 / 30 = 3.76人月
人月单价 | 25000元/人月
总价 | 3.76 * 25000 = 85750 元

## Sheet3
阶段 | 任务说明 | 详细描述 | 任务量（人天） | 小计 （人天）
研发前期 | 1. 需求调研 | 向老师了解实际教学中的流程，并讨论可能出现的问题以及应对方案 | 20 | 37
| 2. 软件原型搭建 | 以一个教学流程为基础，搭建软件原型，再根据原型进行合理化磋商 | 15
| 3. 系统环境初始化 | 构造软件开发环境，根据目标架构选择使用的技术 | 2
设计阶段 | 1. 数据库设计 | 设计必要的存储结构，以保存未来在运行过程中产生的数据 | 4 | 16
| 2. 系统架构设计 | 为了达到并发与扩展性的要求，设计软件的基础运行架构 | 8
| 3. 测试案例 | 构建对于成品的测试案例，保存研发的目标正确有效 | 4
研发阶段 | 1. 美工页面设计 | 设计整体网站的页面风格，并具体化到以下每一个功能页面的布局与优化 | 60 | 245
| 2. 权限管理 | 系统登录，用户管理及系统内功能的权限控制 | 10
| 3. 页面框架与首页 | 页面程序框架的实现 | 10
| 4. 管理员对于教学流程的数据设置（共计子页面21个） | a. 单位存款业务：活期存款， 定期存款 | 90
b. 支付结算-结算方式：汇总，委托收款，托收承付
c. 支付结算-杜撰业务：支票，银行汇票，银行本票，商业汇票
d. 贷款与票据贴现：贷款业务，票据贴现业务
e. 外汇业务：外汇买卖，外汇存款，外汇贷款
| 5. 学生及老师在教学流程中的操作(共计子页面17个) | a. 单位存款业务：活期存款， 定期存款 | 75
b. 支付结算-结算方式：汇总，委托收款，托收承付
c. 支付结算-杜撰业务：支票，银行汇票，银行本票，商业汇票
d. 贷款与票据贴现：贷款业务，票据贴现业务
e. 外汇业务：外汇买卖，外汇存款，外汇贷款
收尾阶段 | 1.系统上线 | 生产环境的软硬件配置，并完成软件部署 | 2 | 10
| 2.系统功能测试 | 保证完成前述功能目标 | 4
| 3.系统压力测试 | 保证满足必要的并发能力 | 4